## RESUMO
ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA HELENA
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS BLOCOS | QUANT | VALOR
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 44440.57 | OK
2.0 | BLOCO ADMINISTRATIVO | 1 | 126261.6 | OK
3.0 | BLOCO PEDAGÓGICO – SALA DE AULA 1 E 2 | 2 | 457918.51 | OK
4.0 | BLOCO SERVIÇO | 1 | 178316.1 | OK
5.0 | PASSARELAS - 3 UND | 3 | 21872.65 | OK
6.0 | PÁTIO CENTRAL | 1 | 97654.2 | OK
7.0 | MURO PERIMETRAL | 1 | 63727.57 | OK
8.0 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1 | 24000.58 | OK
9.0 | PAISAGISMO/ URBANISMO | 1 | 7800
| TOTAL |  | 1021991.78

## CRONOGRAMA
ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA HELENA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
| DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | DIAS
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | TOTAL
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 44440.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44440.57
|  | % |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
2.0 | BLOCO ADMINISTRATIVO | DIAS
|  | R$ | 0 | 31565.4 | 31565.4 | 31565.4 | 31565.4 | 0 | 126261.6
|  | % |  | 20% | 25% | 20% | 30% | 5% | 100%
3.0 | BLOCO PEDAGÓGICO – SALA DE AULA 1 E 2 | DIAS
|  | R$ | 0 | 91583.702 | 114479.6275 | 91583.702 | 137375.553 | 22895.9255 | 457918.51
|  | % | 5% | 20% | 20% | 35% | 10% | 10% | 100%
4.0 | BLOCO SERVIÇO | DIAS
|  | R$ | 8915.805 | 35663.22 | 35663.22 | 62410.635 | 17831.61 | 17831.61 | 178316.1
|  | % |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
5.0 | PASSARELAS - 3 UND | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 10936.325 | 10936.325 | 0 | 21872.65
|  | % |  | 20% | 15% | 35% | 30% |  | 100%
6.0 | PÁTIO CENTRAL | DIAS
|  | R$ | 0 | 19530.84 | 14648.13 | 34178.97 | 29296.26 | 0 | 97654.2
|  | % | 10% | 20% | 15% | 15% | 25% | 15% | 100%
7.0 | MURO PERIMETRAL | DIAS
|  | R$ | 6372.757 | 12745.514 | 9559.1355 | 9559.1355 | 15931.8925 | 9559.1355 | 63727.57
%
8.0 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % |  |  | 35% | 15% | 50% |  | 100%
9.0 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 8400.203 | 3600.087 | 12000.29 | 0 | 24000.58
|  | % |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
10.0 | PAISAGISMO/ URBANISMO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 3900 | 7800
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 59729.132 | 191088.676 | 214315.716 | 243834.2545 | 258837.3305 | 54186.671 | 1021991.78
|  | ACUMULADO | 59729.132 | 250817.808 | 465133.524 | 708967.7785 | 967805.109 | 1021991.78
Note on K7: O valor deve ser igual a 100%, se diferente verifique os valores de percentual de modo que o somatório seja 100%
Note on D8: Inserir a porcentagem de execução do serviço nesta linha, o somatório dos valores digitados deve ser 100%
Note on K39: O valor Total deve ser igual ao acumulado, caso não seja verifique os dados da planilha